## Burndown Chart
Burndown Chart : MLDB
I1 | 2021-02-19 | 2021-02-21 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 2021-02-27 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | I2 | 2017-03-13 | 2017-03-15 | 2017-03-17 | 2017-03-19 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 2017-03-25
Planned | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | Planned | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Actual | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3.5 | 2 | 0 | Actual | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0